HARMONOGRAM ZADAŃ

Nazwa Beneficjenta: **Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku**

Tytuł projektu: **Rozwój zawodowy  poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych**  **POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024047** termin : **15.11.2016 - 14.06.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie | nazwisko i imię | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 |
| Przygotowanie językowe | Ola ZagórskaBeata Wojtiuk Ślęk | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Kontakt z organizatorem kursu | Dorota Starz | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Rezerwacja hotelu | Dorota Starz |  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| Rezerwacja samolotu | Dorota Starz |  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| Obsługa mobility tool | Dorota Starz |  |  |  |  |  |  |  | **X** |

 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie | nazwisko i imię | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 |
| Rekrutacja do projektu | 1. M. Moćko2. D. Wikło | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |
| Rezerwacja busa na i z lotniska | Dorota Starz |  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie kulturowe | M. Litwińska |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| Przygotowanie plakatu | A.Gębska |  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| zakładka Erasmus plus | A.Gębska |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |
| Zespół ds.ewaluacji projektu(I rok) | M. PawlikOla Zagórska |  |  |  |  |  |  |  | **X** |
| Zespół ds.monitoringu projektu | D. WikłoM. PawlikMarta K. -Szwed |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |
| Zespół ds. informacjyjnych | Beata Wojtiuk ŚlękMira Litwińska | **X** |  |  |  |  |  |  | **X** |

 